ANDROID POS

百度人脸识别 Demo

完整项目文档与实施指导手册

| 文档用途 | Android POS 人脸检测、质量校验、动作活体与测试人脸识别 PoC |
| --- | --- |
| 执行周期 | 基线 10 个工作日（2026-07-14 至 2026-07-27） |
| 项目阶段 | 第一阶段：本地采集与活体；第二阶段：测试人脸库与模拟支付 |
| 版本 | v1.0｜2026-07-14 |

Demo only · 不连接真实支付 · 不处理真实客户数据

文档控制

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | Android POS 百度人脸识别 Demo |
| 项目负责人 | 实习生 （我） |
| 指导人 | Mentor |
| 设备 | Android POS 终端（型号待补充） |
| 技术栈 | Kotlin、Android View/XML、百度 Face SDK、可选 Demo Backend |
| 数据范围 | 本人及明确自愿参与者的测试数据 |
| 上线范围 | 仅内部演示，不进入生产，不连接真实支付 |
| 完成定义 | 在 POS 上稳定完成前置摄像头预览、人脸检测、质量检测、动作活体，并输出成功/失败/重试结果 |

核心决策 第一阶段只验证“检测 + 质量 + 活体 + 采集”；只有在该链路稳定后，才进入测试人脸库、1:N 搜索和模拟支付。

目录

1. 项目背景与目标

2. 范围、边界与验收标准

3. 总体方案与系统流程

4. 项目时间线与里程碑

5. 角色分工与沟通机制

6. 前置准备与设备摸底

7. 百度平台与授权准备

8. Android 工程实施步骤

9. 人脸库、在线识别与模拟支付

10. UI/UX 流程与状态设计

11. 测试计划与验收

12. 安全、隐私与数据清理

13. 风险、问题定位与应急方案

14. 交付物与汇报模板

15. 后续产品化路线

附录 A–F：命令、检查表、日志、术语、资料来源

1. 项目背景与目标

本项目旨在验证百度人脸能力在 Android POS 终端上的技术可行性。当前阶段为内部 Demo，不承担生产安全等级，不接入真实收单链路，也不以人脸结果直接触发扣款。

1.1 业务背景

POS 是受控、专用的 Android 终端，摄像头、CPU 架构、系统签名、横竖屏和网络策略可能与普通手机不同。

人脸能力可用于演示登录、身份识别、员工验证或未来支付前的辅助认证，但生产应用必须经过正式安全、合规和业务评审。

百度 Android Face SDK 可覆盖本地人脸检测、质量校验、采集及动作活体；在线服务可进一步支持人脸库管理、1:1 对比和 1:N 搜索。

1.2 项目总目标

总目标 在指定 Android POS 上完成一个可重复演示、可排查、可移交的百度人脸识别 PoC，并形成源代码、APK、测试报告、接入说明和后续产品化建议。

1.3 分阶段目标

| 阶段 | 目标 | 必要性 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0：设备摸底 | 确认 Android/API、ABI、前置摄像头、网络、安装与签名限制 | 必须 |
| 阶段 1：本地能力 | 摄像头预览、人脸检测、质量检测、动作活体、合格图像采集 | 必须 |
| 阶段 2：在线识别 | 测试用户注册、测试人脸库、1:N 搜索、显示测试身份 | 可选增强 |
| 阶段 3：模拟支付 | 识别成功后进入明确标注的模拟交易流程 | 可选增强 |
| 阶段 4：产品化评估 | 企业账号、后端、合规、风控、正式支付架构评审 | 本项目之外 |

2. 范围、边界与验收标准

2.1 本期范围（In Scope）

独立 Android Demo 工程

POS 前置 RGB 摄像头预览

单人脸检测与位置引导

光照、模糊、姿态、距离等质量提示

动作活体检测

成功、失败、取消、超时、重试页面

临时采集图片的安全存储与及时删除

可选：测试人脸注册与 1:N 搜索

可选：不产生真实扣款的模拟支付页面

设备与 SDK 兼容性测试报告

2.2 明确不在范围内（Out of Scope）

真实银行卡、钱包或收单交易

真实客户身份数据或生产人脸库

正式刷脸支付安全方案

无人值守高安全场景认证

正式实名认证和权威数据源核验

生产 SLA、灾备、海量并发与全量设备部署

把个人百度账号或个人测试 License 用于生产

2.3 第一阶段验收标准

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 设备可运行 | APK 可安装启动，连续启动 10 次无崩溃 |
| A2 | 摄像头预览 | 前置摄像头方向、镜像和画面比例正确 |
| A3 | 人脸检测 | 无人脸、单人脸、多人脸状态可区分 |
| A4 | 质量提示 | 过暗、偏离、过近/过远等至少 4 类提示可见 |
| A5 | 动作活体 | 至少完成 1–2 个动作并返回成功或明确失败 |
| A6 | 异常恢复 | 拒绝权限、超时、切后台后可退出或重试 |
| A7 | 性能 | 演示过程无明显持续卡顿；关键耗时被记录 |
| A8 | 数据清理 | 退出流程后临时人脸文件被删除 |
| A9 | 可移交 | README 可让另一名开发者完成编译、安装和演示 |

3. 总体方案与系统流程

3.1 推荐架构

Android POS ├─ Camera Controller：前置摄像头与帧方向 ├─ Baidu Face SDK：检测、质量、动作活体、采集 ├─ Face Domain Layer：统一状态与错误映射 ├─ UI/ViewModel：引导、超时、重试、结果 └─ Optional API Client：向 Demo Backend 提交合格图片 ↓ HTTPS Demo Backend（可选） ├─ 保存百度凭据与 Token ├─ 注册/搜索测试人脸 ├─ 频率限制、日志脱敏、删除接口 └─ 调用百度在线人脸服务

架构原则 Secret Key 不进入 APK；UI 不直接依赖百度 SDK 类型；客户端不单独决定生产身份认证或支付放行。

3.2 第一阶段主流程

启动 Demo → SDK 初始化 → 请求 CAMERA 权限 → 打开前置摄像头 → 检测人脸 → 质量校验 → 随机动作活体 → 采集最佳帧 → 显示成功 → 删除临时文件 → 返回首页

3.3 第二阶段识别流程

用户明确同意 → 活体通过 → 采集合格图像 → 上传 Demo Backend → Backend 调用测试人脸库搜索 → 返回精简结果 → 显示测试用户身份 → 用户点击“模拟支付” → 显示 Demo 支付成功

3.4 失败与恢复流程

初始化失败 → 显示错误编号 → 退出/重试 权限拒绝 → 解释用途 → 重新申请/返回 质量不合格 → 单条实时提示 → 持续检测 活体超时/失败 → 清理数据 → 冷却 → 允许重试 网络失败 → 本地阶段仍可结束；在线识别提示稍后重试

4. 项目时间线与里程碑

以下为从 2026-07-14 开始的 10 个工作日基线计划。若账号审核、License 申请或 POS 兼容性阻塞，应立即记录阻塞项并向 Mentor 升级，而不是用临时代码绕过安全机制。

| 日期 | 工作日 | 阶段 | 关键任务 | 当日输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-14 | D1 | 启动/摸底 | 确认范围；ADB 收集系统、ABI、摄像头、网络、签名信息 | DEVICE_INFO.md、风险初表 |
| 07-15 | D2 | 工程准备 | 创建独立工程、测试签名；普通 Camera Demo；申请百度测试资源 | 可运行空壳 APK、签名 MD5 |
| 07-16 | D3 | 官方 Sample | 普通手机跑通 Sample；核对 License、包名、签名 | 手机端成功录像/截图、配置记录 |
| 07-17 | D4 | POS 适配 | 同 APK 安装 POS；处理 ABI、旋转、镜像、分辨率 | POS Sample 可启动，问题清单 |
| 07-20 | D5 | 本地检测 | 封装 FaceEngine；映射检测和质量状态 | 检测与质量提示 Demo |
| 07-21 | D6 | 动作活体 | 接动作活体、超时、取消、失败重试 | 活体成功/失败完整链路 |
| 07-22 | D7 | UI/UX 完善 | 首页、采集、结果页；文案、防抖、无障碍基础 | 可演示第一阶段 APK |
| 07-23 | D8 | 稳定性测试 | 20 类场景测试；性能、切后台、权限、断网 | TEST_REPORT.md、缺陷清单 |
| 07-24 | D9 | 可选在线识别 | 极简后端/人脸库；本人注册与搜索；数据删除 | 测试身份识别 Demo |
| 07-27 | D10 | 收尾与汇报 | 回归、清理、README、演示脚本、风险与下一步 | 最终 APK、代码、文档、汇报 |

4.1 里程碑门禁

| 里程碑 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| M0 设备可开发 | ADB 可连接 | 系统/ABI/摄像头/安装限制已记录 |
| M1 Sample 可运行 | License、包名、签名已准备 | 普通手机和 POS 至少一端完整活体成功 |
| M2 第一阶段完成 | 摄像头和 SDK 稳定 | 检测、质量、活体、结果、清理均通过 |
| M3 在线识别完成 | 第一阶段稳定；后端可用 | 测试库可注册/搜索/删除 |
| M4 交付完成 | 关键缺陷关闭 | APK、代码、README、测试报告和演示均可复现 |

4.2 可选缓冲期

如发生账号审核、SDK 版本不兼容或厂商摄像头限制，可将 2026-07-28 至 2026-08-03 作为缓冲期。缓冲期优先解决兼容性与文档，不应扩展新功能。

5. 角色分工与沟通机制

| 角色 | 主要责任 | 需要提供/决定 |
| --- | --- | --- |
| 开发执行者 | 设备摸底、SDK 接入、UI、测试、文档 | 每日进度、问题证据、可演示构建 |
| Mentor | 确认范围、技术方向、风险升级、验收 | 允许个人测试账号与模拟支付；确定优先级 |
| 设备/系统同事 | POS 相机、系统签名、白名单、厂商 SDK | 设备规格、安装策略、相机限制 |
| 后端同事（可选） | 凭据保管、在线注册/搜索/删除接口 | 测试环境、日志与数据清理策略 |
| 安全/隐私负责人（产品化前） | 数据、权限、存储、传输、风控评审 | 生产准入条件与合规要求 |

5.1 每日同步模板

日期： 昨日完成： 今日计划： 当前阻塞： 需要 Mentor 决策： 可演示版本： 风险变化：

5.2 需要立即升级的阻塞

POS 无法安装 Debug APK 或必须使用厂商签名

普通 App 无法打开前置摄像头

百度 SDK 原生库不支持设备 ABI

License 长时间无法申请或公司禁止个人账号

需要测试真实支付、真实客户或身份证数据

连续两天无法定位同一关键阻塞

6. 前置准备与设备摸底

6.1 开发环境

☐ Android Studio 与项目要求兼容的 JDK/Gradle

☐ ADB 可识别 POS

☐ Git 私有仓库或受控分支

☐ 专用测试 KeyStore（不提交仓库）

☐ 百度测试账号；仅用于本人/自愿参与者

☐ 网络抓包或日志工具仅在公司政策允许时使用

6.2 ADB 信息采集

adb devices adb shell getprop ro.product.manufacturer adb shell getprop ro.product.model adb shell getprop ro.build.version.release adb shell getprop ro.build.version.sdk adb shell getprop ro.product.cpu.abi adb shell getprop ro.product.cpu.abilist adb shell wm size adb shell wm density adb shell pm list features adb shell dumpsys media.camera

6.3 设备记录字段

| 字段 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 型号/制造商 | DX8000 / Ingenico |
| Android/API Level | Android 10 / 29 |
| Primary ABI / ABI List | armeabi-v7a / armeabi-v7a, armeabi（仅支持 32 位 ARM） |
| 屏幕尺寸/密度/方向 | 720 × 1280 / 320 dpi / 竖屏比例 |
| 摄像头 ID/分辨率 | 2 个普通摄像头 id是0 和 1，可见 active array是640 × 480 |
| 是否 RGB+IR | 当前假设：仅 RGB，需实测 |
| 公网 HTTPS | 待填写 |
| APK 安装方式 | ADB / 商店 / 白名单 / 管理平台 |
| 签名要求 | 普通签名 / 厂商签名 / 待确认 |
| 已知限制 | 待填写 |
| Camera HAL | legacy，设备接口版本显示 v3.3 |
| 已有摄像头调用记录 | 系统相机 com.android.camera2 成功连接过 camera 0 |

7. 百度平台与授权准备

7.1 账号使用边界

允许的 PoC 用法 可暂用个人测试账号验证，且仅使用本人或明确同意者的数据；Demo 完成后删除测试人脸、用户组、应用和本地临时文件。进入产品阶段必须迁移到公司企业账号和正式授权。

7.2 两类凭据

| 凭据 | 用途 | 存放原则 |
| --- | --- | --- |
| Android SDK License | 本地 SDK 授权，通常与包名及签名信息关联 | 按 SDK 文档放入受控配置或 assets；确认是否允许入库 |
| API Key / Secret Key | 在线人脸 API | 只放服务端环境变量/密钥管理；不得硬编码 APK |
| Access Token | 在线 API 短期访问 | 由服务端获取和缓存，不打印完整值 |
| 测试 KeyStore | 产生与 License 对应的应用签名 | 本机/公司受控存储，不提交 Git |

7.3 申请与下载流程

登录百度智能云/AI 开放平台

开通人脸识别相关测试能力

创建 Android 客户端 SDK 应用

填写固定 applicationId/包名

填写测试签名证书 MD5

申请或生成对应 License

下载与该应用对应的 SDK、Sample、License

另行创建在线 API 应用（仅第二阶段需要）

在控制台确认实际免费额度、有效期与计费状态

8. Android 工程实施步骤

8.1 工程结构建议

app/ ├─ ui/ # Activity/Fragment/ViewModel/UiState ├─ face/ # FaceEngine、BaiduFaceEngine、结果映射 ├─ camera/ # 相机、旋转、镜像、帧处理 ├─ data/ # Repository、临时图片存储 ├─ network/ # 可选：调用 Demo Backend └─ security/ # 清理、脱敏、敏感配置检查

8.2 实施顺序

先运行百度官方 Sample，不修改业务 UI

先在普通 Android 手机验证账号、License 与签名

将相同构建安装到 POS，隔离设备兼容性问题

确认 ABI 与 SDK .so 对应

修正前置摄像头镜像、Sensor Orientation 与预览比例

封装 FaceEngine，将百度回调映射成业务状态

实现质量提示与动作活体

增加超时、取消、重试和生命周期清理

最后再定制 UI 和接在线服务

8.3 最小状态机

Initializing → CameraStarting → NoFace / QualityHint → LivenessAction → Capturing → Success ↘ Timeout / Failed → Retry / Exit

8.4 权限与生命周期

仅在进入采集页时申请 CAMERA 权限，并解释用途

onPause 时暂停相机与帧分析；onDestroy 时释放 SDK 资源

避免多个页面同时占用摄像头

检测线程与 UI 线程分离，丢弃过期帧

错误、取消和超时均执行临时数据清理

8.5 Logcat 建议

adb logcat ¦ grep -i -E "face¦baidu¦license¦camera¦crash" adb logcat -d > pos_face_demo_log.txt

日志只记录时间、阶段、错误码、耗时、设备信息与 requestId；禁止记录原始人脸 Base64、完整 Token、Secret、身份证或真实姓名。

9. 人脸库、在线识别与模拟支付

9.1 进入条件

☐ 第一阶段在 POS 上稳定

☐ 已经获得本人/测试者明确同意

☐ 测试人脸库与生产数据完全隔离

☐ 已有服务端或明确接受仅作短期本地验证

☐ 能够执行注册、搜索和删除闭环

9.2 推荐测试数据模型

groupId: pos_demo_group userId: kyle_demo displayName: Kyle consentAt: 2026-07-xxTxx:xx:xx+08:00 purpose: internal_demo expiresAt: demo_end_date

9.3 后端最小接口

POST /demo/face/register POST /demo/face/search DELETE /demo/face/users/{userId} DELETE /demo/face/groups/{groupId} GET /demo/health

9.4 模拟支付边界

必须明确 页面必须显示“模拟支付 / 未产生真实扣款”。人脸匹配结果只能进入 Demo 结果页，不得调用真实支付 SDK、真实商户号、真实银行卡或生产交易接口。

9.5 模拟支付流程

识别成功 → 显示测试用户 → 输入/展示模拟金额 → 用户再次点击确认 → 1 秒模拟处理中 → 显示“Demo 支付成功” + 随机演示流水号 → 返回首页并清理本次人脸数据

10. UI/UX 流程与状态设计

10.1 页面清单

| 页面 | 关键元素 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | Demo 标识、开始按钮、隐私说明 | 明确不是真实支付 |
| 权限说明 | 摄像头用途、继续/取消 | 拒绝后仍可退出 |
| 人脸采集 | 预览、引导框、单条提示、取消 | 提示防抖，避免频繁闪烁 |
| 动作活体 | 当前动作、进度、倒计时 | 动作随机，字体清晰 |
| 成功结果 | 成功图标、测试身份、重试 | 不展示过多内部阈值 |
| 失败结果 | 友好原因、重试/返回 | 不要指责用户 |
| 模拟支付 | Demo 金额、确认按钮 | 明确无真实扣款 |
| 数据管理 | 查看/删除测试用户 | 仅第二阶段 |

10.2 推荐文案

| 状态 | 推荐文案 |
| --- | --- |
| 无脸 | 请正对摄像头 |
| 多人 | 请保持一人入镜 |
| 过远 | 请靠近一点 |
| 过近 | 请稍微远离 |
| 偏离 | 请将面部移入框内 |
| 过暗 | 当前光线较暗 |
| 模糊 | 请保持不动 |
| 活体动作 | 请眨眨眼 / 请缓慢转头 |
| 失败 | 暂时无法完成验证，请调整后重试 |
| 成功 | 验证成功（Demo） |

10.3 POS 特有 UX 检查

柜台高度与用户身高差异

摄像头位置是否让用户误看屏幕中心

横屏/竖屏与单手操作

强光、逆光和室内低照度

屏幕较小情况下的字号与触控面积

动作指令是否能在 1–2 秒内理解

网络等待期间是否有明确反馈

11. 测试计划与验收

11.1 功能测试矩阵

| 编号 | 场景 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 正常本人、正常光线 | 检测、活体、采集成功 |
| T02 | 无人脸 | 持续提示正对摄像头，不误成功 |
| T03 | 两人入镜 | 提示保持一人入镜 |
| T04 | 过暗/逆光 | 显示光照提示 |
| T05 | 过近/过远 | 显示距离提示 |
| T06 | 脸偏出框 | 显示位置提示 |
| T07 | 纸质照片 | 活体不应通过 |
| T08 | 手机显示照片 | 活体不应通过 |
| T09 | 手机播放视频 | 记录结果；失败为目标 |
| T10 | 动作未完成 | 超时或失败，可重试 |
| T11 | 拒绝摄像头权限 | 说明原因并可退出/再次申请 |
| T12 | 识别过程切后台 | 暂停并安全恢复或退出 |
| T13 | 断网 | 本地阶段不受影响；在线阶段友好失败 |
| T14 | 错误 License | 显示初始化失败，日志有明确错误码 |
| T15 | 连续运行 30 分钟 | 无明显内存增长、过热或相机泄漏 |

11.2 性能记录

| 指标 | 记录方式 | 目标（PoC） |
| --- | --- | --- |
| 冷启动到预览 | 时间戳/日志 | 可接受且无长时间白屏 |
| 检测提示延迟 | 主观 + 日志 | 接近实时，无持续卡顿 |
| 活体总耗时 | 开始到结果 | 演示流程可接受 |
| CPU/内存 | Android Profiler / dumpsys | 无持续失控增长 |
| 发热 | 连续 30 分钟观察 | 不影响演示与设备稳定 |
| 崩溃率 | 重复 20 次流程 | 关键路径 0 崩溃 |

11.3 缺陷优先级

| 等级 | 定义 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 无法继续演示/严重数据风险 | 相机打不开、泄露密钥、触发真实支付 |
| P1 | 核心能力不可用 | 活体永远失败、方向错误导致无法识别 |
| P2 | 有替代路径或体验明显受损 | 偶发提示闪烁、切后台需重进 |
| P3 | 优化项 | 文案、动画、非关键视觉问题 |

12. 安全、隐私与数据清理

12.1 数据原则

目的限定：仅用于内部功能验证

最小化：只采集完成测试所需的图像

明确同意：只使用本人或自愿参与者

隔离：测试环境、人脸库、账号与生产完全分离

限时保留：演示完成即删除，设定最晚删除日期

可追踪：记录谁创建、何时删除，但不记录人脸内容

可退出：用户可取消并选择其他演示方式

12.2 禁止项

将人脸图片、Base64、人脸特征提交 Git

在 Logcat 打印凭据、Token、原图或身份证信息

把 Secret Key 硬编码进 APK

使用未经同意的同事或客户数据

把个人测试账号延续到公司正式产品

用单次人脸匹配直接授权真实支付

12.3 清理检查表

☐ 删除 POS 应用私有目录中的临时图像

☐ 清除缓存与测试截图

☐ 删除百度测试人脸用户与用户组

☐ 撤销或删除不再使用的测试应用/凭据

☐ 确认仓库历史无密钥和人脸数据

☐ 保留不含敏感内容的测试报告

☐ 向 Mentor 报告清理完成时间

13. 风险、问题定位与应急方案

| 风险 | 早期信号 | 处理方案 |
| --- | --- | --- |
| License/签名不匹配 | 初始化报授权错误 | 核对 applicationId、证书 MD5、构建签名；用同一 APK 比较手机/POS |
| ABI 不匹配 | UnsatisfiedLinkError | 核对 ro.product.cpu.abilist 与 SDK .so；配置 abiFilters |
| 摄像头方向错误 | 预览旋转/框错位 | 分离 Sensor Orientation、屏幕旋转、前摄镜像和坐标变换 |
| 普通 Camera API 不可用 | Sample 黑屏/占用失败 | 询问设备团队是否需厂商 Camera SDK/白名单 |
| 活体通过率低 | 正常用户频繁失败 | 改善距离、光线、帧格式、动作顺序；记录失败节点 |
| 照片/视频攻击通过 | 安全测试异常 | 仅保留为 PoC 风险；提高安全场景需更强活体/云端二次校验 |
| 网络/证书问题 | HTTPS 失败 | 检查系统时间、CA、代理、防火墙；本地阶段与在线阶段解耦 |
| 个人账号不被允许 | Mentor/安全提出异议 | 暂停在线部分，保留本地 Demo，申请公司测试账号 |
| 范围膨胀 | 不断加入实名/支付/多人识别 | 以里程碑门禁控制；新需求进入后续版本 |

13.1 定位顺序

确认普通手机是否能运行相同构建

确认是否为初始化、相机、检测、活体或网络阶段

保留错误码、时间、设备型号和 SDK 版本

建立最小复现，不在主工程中盲目修改

比较 Debug/Release 签名与包名

一次只改变一个变量并记录结果

若涉及厂商限制，尽早让设备团队介入

14. 交付物与汇报模板

14.1 最终交付包

☐ 可安装 APK（明确 Demo 版本号）

☐ 源代码分支与提交记录

☐ README：环境、编译、签名、安装、演示、清理

☐ DEVICE_INFO.md

☐ SDK_VERSION.md / 第三方组件清单

☐ TEST_REPORT.md 与缺陷清单

☐ 演示脚本和备用录屏

☐ 架构图与数据流说明

☐ 隐私与数据删除记录

☐ 下一阶段产品化建议

14.2 README 建议结构

# PosFaceDemo ## 1. 项目目的与边界 ## 2. 设备与环境 ## 3. 百度 SDK/License 配置 ## 4. 编译与签名 ## 5. 安装与运行 ## 6. 演示步骤 ## 7. 日志与问题定位 ## 8. 数据清理 ## 9. 已知问题 ## 10. 后续计划

14.3 5 分钟演示脚本

30 秒：说明这是内部 Demo，不是真实支付

30 秒：展示设备和应用首页

60 秒：演示无人脸、位置或光照提示

60 秒：完成动作活体并展示成功

60 秒：可选展示测试身份识别和模拟支付

30 秒：展示照片/视频攻击测试或异常重试

30 秒：总结已知限制与下一步

14.4 最终汇报结构

| 页/部分 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 目标、范围与边界 |
| 2 | POS 设备信息和兼容性结论 |
| 3 | 架构与关键流程 |
| 4 | Demo 现场或录屏 |
| 5 | 测试结果与关键指标 |
| 6 | 问题、风险和未完成项 |
| 7 | 产品化所需账号、后端、安全与合规工作 |
| 8 | 建议与下一步 |

15. 后续产品化路线

当 Demo 被认可后，不应直接把 PoC 代码发布到生产。建议重新立项，并至少完成以下工作。

| 工作流 | 产品化要求 |
| --- | --- |
| 账号与授权 | 公司企业账号、正式合同、正式 License、成本与配额管理 |
| 架构 | 公司后端代理、设备身份、密钥管理、限流、审计、灾备 |
| 安全 | 活体等级、攻击测试、阈值策略、风控、失败降级 |
| 隐私 | 告知同意、保留期、删除权、跨境/第三方处理评审 |
| 支付 | 与支付团队定义认证位置；不得由 POS 单点人脸结果放行交易 |
| 设备管理 | 批量部署、版本升级、License 生命周期、远程日志与回滚 |
| 质量 | 机型矩阵、光照/人群覆盖、稳定性、无障碍、长期性能 |
| 运营 | 客服处理、误识别申诉、备用验证方式、监控指标 |

产品化原则 PoC 证明“可以运行”；产品化必须继续证明“足够安全、合规、稳定、可运营、可规模化”。

附录 A：快速执行清单

☐ 范围已由 Mentor 确认

☐ 第一阶段不连接真实支付

☐ ADB 和安装能力正常

☐ POS 设备信息完整

☐ 测试工程和测试签名已创建

☐ 签名 MD5 与包名已固定

☐ 百度 License/Sample 已下载

☐ Sample 先在手机跑通

☐ 相同 APK 在 POS 验证

☐ 检测/质量/活体链路完成

☐ 异常、超时、重试完成

☐ 临时文件清理完成

☐ 测试报告完成

☐ 最终演示与移交完成

附录 B：Git 安全建议

*.jks *.keystore keystore.properties local.properties .env secrets.properties **/captures/** **/face-images/** *.log

附录 C：常见错误速查

| 现象 | 优先检查 |
| --- | --- |
| LICENSE_INFO_CHECK_ERROR | 包名、签名 MD5、License 文件、有效期 |
| UnsatisfiedLinkError | ABI 与 .so 目录 |
| 黑屏/相机打不开 | 权限、相机占用、Camera API、厂商白名单 |
| 预览旋转/镜像错 | Sensor Orientation、display rotation、front mirror |
| 人脸框错位 | 裁剪比例、预览缩放、坐标矩阵 |
| 活体持续失败 | 帧方向、光照、距离、清晰度、动作配置 |
| HTTPS 失败 | 公网、系统时间、CA、代理、防火墙 |
| 在线查询无结果 | 测试组、userId、图片质量、服务端 Token 与错误码 |

附录 D：术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 1:1 Face Match | 比较两张人脸是否属于同一人 |
| 1:N Face Search | 在指定人脸库中寻找最相似候选人 |
| Liveness | 判断当前输入是否来自真实在场人员 |
| RGB Liveness | 基于普通彩色摄像头的活体能力 |
| Quality Check | 光照、模糊、姿态、距离等图像质量判断 |
| ABI | Android 原生库对应的 CPU 架构 |
| License | SDK 客户端授权介质 |
| PoC | 概念验证，证明技术可行性而非生产可用性 |

附录 E：资料来源与版本注意事项

以下资料用于制定本手册。百度控制台、产品套餐、免费额度、SDK 类名和授权流程可能更新；实施时必须以实际登录账号可见的当前控制台、下载包内 README、Sample 和对应版本文档为准。

百度人脸识别文档中心：https://cloud.baidu.com/doc/FACE/index.html
产品能力：检测、对比、搜索、活体、离线 SDK 等。

百度 Android Face SDK 文档：https://cloud.baidu.com/doc/FACE/s/xkk6bkbmv
AAR/原生库、License、包名与签名、采集和动作活体。

百度 Android 基础版文档：https://ai.baidu.com/ai-doc/FACE/sk37c1p6e
兼容架构、Sample、质量校验和客户端 SDK 申请流程。

百度活体检测产品页：https://ai.baidu.com/tech/face/faceliveness
在线/离线及 RGB、近红外、3D 等活体方式。

检索/核对日期：2026-07-14。

附录 F：变更记录

| 版本 | 日期 | 变更 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-14 | 创建完整项目目标、时间线、流程、测试、安全与交付指南 | M365 Copilot / 待项目负责人确认 |